Направления работы МОУ СОШ с.Лазарево

по реализации ФГОС начального образования

| Этапы | Название этапа, задачи | Формы проведения | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Формирование рабочей группы по внедрению ФГОС в образовательную среду начальной школы. Задачи: 1.Ознакомить учителей начальной школы со сборниками материалов по ФГОС. 2.Определить состав рабочей группы. 3.Определить порядок работы группы. | - Заседания ШМО учителей начальных классов, - Индивидуальная беседа с учителями, работающими в 4-м классе, | 1.ЗаседаниеШМО по теме «Документы реализующие введение ФГОС второго поколения» сентябрь 2.Сформирована рабочая группа 3.Составлен план мероприятий по введению ФГОС начального общего образования. 4.Заседание ШМО октябрь |
| Этап 2 | Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС Задача этапа 1.Определить, какие изменения требуется произвести в: - образовательных целях; - в учебном плане; - в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности; - в образовательных - технологиях; | - Совещание учителей - Заседания ШМО; - Индивидуальные - Беседы с учителями по проблемам. - Творческая лаборатория под руководством Белорыбкиной Е.А., старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии Кировского ИПК и ПРО | 1. Выбор УМК. 2. Проведёно совещание учителей « Введение ФГОС второго поколения. Содержание стандартов, организация процесса внедрения стандартов в начальной школе с 1 сентября 2011 года». 4.Проведён семинара для учителей начальных классов, зам. директоров по УВР: «Организация образовательного процесса в начальной школе в условиях перехода на стандарт второго поколения». 5.Заседание ШМО учителей начальных классов: Обсуждение деятельностных форм и методов реализации стандартов второго поколения. декабрь |
| Этап 3 | Создание основной образовательной программы начального общего образования Задачи этапа: 1. Разработка ООП НОО в соответствии с требованиями к структуре; 2.Разработка программы формирования УУД; 3. Разработка примерной программы воспитания и социализации школьников; 4.Разработка примерной программы внеурочной деятельности. 5.Разработка рабочих программ учебным предметам | - Заседания ШМО; - Курсовая подготовка. - Творческая лаборатория под руководством Белорыбкиной Е.А., старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии Кировского ИПК и ПРО | 1.Заседание ШМО : анализ базисного учебного плана и учебно-методических комплектов с позиции требований ФГОС; выбор образовательных технологий, направленных на формирование УУД. март 2. Методический семинар «Концепция духовно-нравственного воспитания школьников» 3. Курсовая подготовка учителя 4-го класса для введения ФГОС. 4. Заседания ШМО май |